附件2

广西甘蔗种业重大工程项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设年限 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、科研育种能力提升工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甘蔗种质资源圃建设项目 | 建设甘蔗种质资源圃2个，规模均为50亩，主要建设内容包括土地平整改良、道路硬化、自动化灌溉设施、围墙、标志牌、种植隔离设施等田间设施建设，以及工作室、分析测试实验室等试验设施建设。并配套种质资源管理数据库及管理系统。 | 2025 | 广西农科院、广西大学，来宾、崇左市人民政府 |
| 2 | 广西国家甘蔗品种创新研发中心建设项目 | 主要建设内容包括实验室建设及相关仪器设备购置，建设标准达到国际先进水平，主要承担基因图谱构建、种质资源创制、核心育种材料研发、常规育种与分子育种及技术创新、品种评价、国家甘蔗标准样品库建立等任务。 | 2025 | 广西农科院、广西大学 |
| 3 | 自治区级育种创新基地建设项目 | 依托广西农业科学院建设广西甘蔗育种创新基地（南宁），规模1000亩；依托广西大学建设广西甘蔗育种创新基地（崇左），规模3000亩。主要建设内容包括土地平整和改良、试验地划分、道路硬化、灌排系统改造升级等农田基础设施建设，配套种植、中耕施肥培土、收获机械等农机具及仓库等。 | 2022 | 广西农科院、广西大学、柳城县甘蔗研究中心，南宁、崇左市人民政府 |
| 4 | 市级育种创新基地建设项目 | 建设分区培育基地8个，总规模800亩。主要建设内容包括土地平整与改良、道路硬化、排灌设施、供电设施配套工程、办公室、职工宿舍及配套设施、农机具仓库等。配套科研仪器及设备、办公设施、农机具等设施。 | 2025 | 柳州、百色、北海、崇左、来宾、河池市人民政府 |
| 5 | 海南甘蔗杂交基地建设项目 | 改扩建海南甘蔗杂交基地。主要建设内容包括杂交移动平台设施系统、高压养茎培育设施、温湿调控系统、光周期调控设施，以及建设工作用房、添置仪器设备等。 | 2022 | 广西农科院 |
| 6 | 甘蔗品种检疫设施建设项目 | 建设甘蔗品种检疫设施，包括甘蔗检疫隔离温室1座，面积260平方米，隔离苗圃3亩。主要建设内容包括通风换气系统、负压系统、外遮阳系统、门禁系统、洁净消毒系统、焚烧系统、空调系统、微雾降温系统、顶喷淋系统、给排水系统、废水沉淀系统、计算机控制系统、电气系统、显微镜系统、土壤灭菌系统、热水处理系统以及围墙、道路、排灌系统等。 | 2022 | 广西农科院 |
| 二、原原种扩繁能力提升工程 |  |  |  |  |
| 7 | 自治区级原原种扩繁中心建设项目 | 建设原原种健康种茎（苗）扩繁中心2个，配套脱毒种茎（苗）原原种供体培育圃。主要建设内容包括各建设脱毒种茎（苗）原原种供体培育圃50亩、组培实验中心面积1000平方米，配备实验中心仪器设备，为繁育健康组培苗提供优质供体。 | 2025 | 广西农科院、 广西大学、南宁、崇左市 人民政府 |
| 三、甘蔗良种繁育基地建设工程 |  |  |  |  |
| 8 | 甘蔗良种繁育一级基地建设项目 | 建设一级基地8个，每个基地规模500亩，总规模4000亩。主要内容包括基地土地田间道路建设、田间水利工程包括高效节水灌溉工程和水肥一体化工程、土壤改良、病虫害综合防治工程，小型农机具配套，品种引进，甘蔗优良新品种（系）田间试验圃建设，并配套甘蔗高产高糖高效绿色栽培技术等。 | 2035 | 各有关市人民政府，广西农科院、广西大学、柳城县研究中心 |
| 9 | 甘蔗良种繁育二级基地建设项目 | 建设二级基地34个，每个基地规模1000亩，总规模3.45万亩。主要内容包括基地土地田间道路建设、田间水利工程包括高效节水灌溉工程和水肥一体化工程、土壤改良、病虫害综合防治工程建设，小型农机具配套，并配套甘蔗高产高糖高效绿色栽培技术及50亩以上的品种展示基地等。 | 2035 | 各有关市 人民政府，各有关科研单位 |
| 10 | 甘蔗良种繁育三级基地建设项目 | 建设三级基地170个，每个基地规模1500亩，总面积28.8万亩。主要内容包括基地土地田间道路建设、田间水利工程包括高效节水灌溉工程和水肥一体化工程、土壤改良、病虫害综合防治工程建设，小型农机具配套，配套甘蔗高产高糖高效绿色栽培技术及50亩以上的品种展示基地等，并指导蔗农按新品种配套栽培技术规程进行种植生产。 | 2035 | 各有关市 人民政府 |
| 11 | - 甘蔗良种繁育规模化生产技术集成与产业化应用示范基地建设 | 建设甘蔗良种繁育规模化生产技术集成与产业化应用示范基地15个，每个示范基地需配套1个2000亩甘蔗良种繁育基地。主要建设内容包括健康种茎（苗）（组培苗）生产工厂，甘蔗健康包衣种茎生产工厂、种茎（苗）质量检验检测实验室、生产溯源系统、甘蔗健康种茎精量减量全程机械化种植技术及其应用等。 | 2035 | 各有关市 人民政府 |
| 四、新品种新技术展示示范工程 |  |  |  |  |
| 12 | 优良新品种新技术展示平台建设项目 | 建设甘蔗优良新品种展示基地8个，每个基地规模50亩。主要建设内容包括田间工程和农机具购置。以甘蔗良种攻关联合体中的制糖企业为主体，建设甘蔗优良新品种展示示范基地6-8个，展示甘蔗优良新品种新技术，每个基地规模50亩。布局在主要建设内容包括田间道路工程、田间水利工程（包括水肥一体化）、小型农机具配套、甘蔗新品种及其配套绿色高产高糖高效栽培关键技术的示范展示、全程机械化生产作业等。 | 2035 | 南宁、柳州、北海、百色、 河池、来宾、 崇左市人民 政府 |
| 五、甘蔗品种测试能力提升工程 |  |  |  |  |
| 13 | 广西国家甘蔗品种测试中心建设项目 | 建设广西国家甘蔗品种测试中心，配套200亩测试用地。主要建设内容包括田间工程，测试用房工程及其配套田间试验、常规试验、分子试验、转基因检测、信息化数据采集等方面的仪器设备，以及测试用地专用农机具等。 | 2022 | 广西农科院、广西大学， 南宁市人民政府 |
| 14 | 区域级甘蔗品种测试站建设项目 | 配套100亩测试用地。主要建设内容包括田间工程，测试用房工程及其配套田间试验、常规试验、信息化数据采集等仪器设备，以及甘蔗测试用地专用农机具等。 | 2025 | 广西农科院，来宾、崇左市人民政府 |
| 15 | 县级甘蔗品种测试站建设项目 | 配套50亩试验用地。主要建设内容包括田间工程，测试用房工程及其配套田间试验、常规试验、信息化数据采集等仪器设备，以及甘蔗测试用地专用农机具等。 | 2035 | 广西农科院，各有关市人民政府 |
| 六、甘蔗种业经营主体培育工程 |  |  |  |  |
| 16 | 甘蔗种茎（苗）生产经营主体培育项目 | 支持重点制糖企业集团开展高标准甘蔗良种繁育示范基地建设，进行甘蔗良种繁育规模化机械化生产技术集成与示范、优良新品种新技术展示、推广；开展自动化甘蔗健康包衣种茎生产工厂建设，甘蔗健康种茎精量减量全程机械化种植技术及应用示范、培训等。支持培育3家国家级“育繁推一体化”甘蔗种业企业，支持企业增强新品种研发能力、品种生产能力、市场推广销售能力。支持培育50家甘蔗种业农民合作社省级示范社，建设管理服务场所，完善信息化平台、人员培训等配套设施。 | 2035 | 自治区糖业发展办，各有关市人民政府 |